## B2B商城买家端APP
产品编号 | 产品 | 功能大分类 | 页面编号 | 页面名称 | Owver | 后台 接口 | IOS | android | 备注
P0003 | B2B商城买家端APP | 设施板块 | SC00010 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁按钮 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00020 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买按钮 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00030 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—销量排行商品列表 | 江助正
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00040 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—收藏TOP推荐列表 | 江助正
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00050 | 设施商城首页-搜索框-搜索页面 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00060 | 设施商城首页-一级商品分类图 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00070 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00080 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表 | 江助正
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00090 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—搜索按钮 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00100 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—搜索按钮—搜索页面 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00110 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00120 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00130 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—全部类目 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00140 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—全部类目—更多类目 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00150 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—发货地 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00160 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—发货地—地区选择 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00170 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—供货地 | 熊彬
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00180 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—供货地—多个地区选择 | 熊彬
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00190 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁-商品详情 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00200 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—规格选择 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00210 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—规格选择—规格选择页面 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00220 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—商家电话 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00230 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—商家电话—电话拨打页面 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00240 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00250 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—搜索框 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00260 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—搜索框—搜索页面 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00270 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—收藏 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00280 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—商品分类 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00290 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00300 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00310 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面—商品分类三级页面 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00320 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—联系商家 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00330 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—联系商家—商家电话 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00340 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—加入进货单 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00350 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—加入进货单—进货单规格选择页面 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00360 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00370 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00380 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00390 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00400 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00410 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00420 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00430 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区—地区选择 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00440 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道 | 董自齐 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00450 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道选择 | 董自齐 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00460 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00470 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00480 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区—地区选择 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00490 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道 | 董自齐 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00500 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道选择 | 董自齐 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00510 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00520 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—公司支付 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00530 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00540 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00550 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00560 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系—电话拨打 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00570 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00580 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—规格选择 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00590 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—规格选择—规格选择页面 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00600 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—商家电话 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00610 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—商家电话—电话拨打页面 | 熊彬 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00620 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心 | 熊彬
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00630 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—搜索框 | 熊彬
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00640 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—搜索框—搜索页面 | 熊彬
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00650 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—收藏 | 熊彬
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00660 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类 | 熊彬
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00670 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面 | 熊彬
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00680 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面 | 熊彬
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00690 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面—商品分类三级页面 | 熊彬
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00700 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—联系商家 | 董自齐
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00710 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—联系商家—商家电话 | 董自齐
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00720 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—加入进货单 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00730 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—加入进货单—进货单规格选择页面 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00740 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00750 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00760 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00770 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00780 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00790 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00800 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00810 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区—地区选择 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00820 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00830 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道选择 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00840 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00850 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00860 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区—地区选择 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00870 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道 | 董自齐 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00880 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道选择 | 董自齐 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00890 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00900 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—公司支付 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00910 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—个人支付 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00920 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00930 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00940 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00950 | 设施商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系—电话拨打 | 董自齐 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00960 | 设施商城分类—搜索框—搜索页面 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00970 | 设施商城合作商家-材料 | 叶闻达 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00980 | 设施商城合作商家-设备 | 叶闻达 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC00990 | 设施商城合作商家-设施 | 叶闻达 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01000 | 设施商城合作商家-添加商家-材料 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01010 | 设施商城合作商家-添加商家-材料—地区 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01020 | 设施商城合作商家-添加商家-材料—地区—地区选择 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01030 | 设施商城合作商家-添加商家-材料—申请合作 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01040 | 设施商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01050 | 设施商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面—建筑公司选择 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01060 | 设施商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面—项目选择 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01070 | 设施商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面—提交申请合作 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01080 | 设施商城合作商家-添加商家-设备—地区 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01090 | 设施商城合作商家-添加商家-设备—地区—地区选择 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01100 | 设施商城合作商家-添加商家-设备—申请合作 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01110 | 设施商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01120 | 设施商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面—建筑公司选择 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01130 | 设施商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面—项目选择 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01140 | 设施商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面—提交申请合作 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01150 | 设施商城合作商家-添加商家-设施—地区 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01160 | 设施商城合作商家-添加商家-设施—地区—地区选择 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01170 | 设施商城合作商家-添加商家-设施—申请合作 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01180 | 设施商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01190 | 设施商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面—建筑公司选择 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01200 | 设施商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面—项目选择 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01210 | 设施商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面—提交申请合作 | 叶闻达 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01220 | 设施商城合作商家-消息 | 胡加坚 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01230 | 设施商城合作商家-消息列表 | 胡加坚 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01240 | 设施商城进货单-编辑 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01250 | 设施商城进货单-编辑-选中商品或店铺 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01260 | 设施商城进货单-编辑-选中商品或店铺-移至收藏夹 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01270 | 设施商城进货单-编辑-选中商品或店铺-删除 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01280 | 设施商城进货单-结算 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01290 | 设施商城首页-结算—确认订单 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01300 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01310 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01320 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01330 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01340 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区—地区选择 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01350 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01360 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道选择 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01370 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01380 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01390 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区—地区选择 | 胡加坚 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01400 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道 | 胡加坚 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01410 | 设施商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道选择 | 胡加坚 | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01420 | 设施商城首页-结算—确认订单—提交订单 | 王晋光 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01430 | 设施商城首页-结算—确认订单—提交订单—公司支付 | 王晋光 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01440 | 设施商城首页-结算—确认订单—提交订单—个人支付 | 王晋光 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01450 | 设施商城首页-结算—确认订单—提交订单—个人支付—付款方式 | 王晋光 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01460 | 设施商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成 | 王晋光 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01470 | 设施商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情 | 王晋光 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01480 | 设施商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系 | 王晋光 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01490 | 设施商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系—电话拨打 | 王晋光 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP | 设备 | SC01790 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁按钮 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01800 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买按钮 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01810 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—销量排行商品列表
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01820 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—收藏TOP推荐列表
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01830 | 设备商城首页-搜索框-搜索页面 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01840 | 设备商城首页-一级商品分类图 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01850 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01860 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01870 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—搜索按钮 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01880 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—搜索按钮—搜索页面 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01890 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01900 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01910 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—全部类目 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01920 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—全部类目—更多类目
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01930 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—发货地
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01940 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—发货地—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01950 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—供货地
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01960 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—供货地—多个地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01970 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁-商品详情
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01980 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—规格选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC01990 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—规格选择—规格选择页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02000 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—商家电话
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02010 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—商家电话—电话拨打页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02020 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02030 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—搜索框
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02040 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—搜索框—搜索页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02050 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—收藏
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02060 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—商品分类
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02070 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02080 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02090 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面—商品分类三级页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02100 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—联系商家
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02110 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—进入商家中心—联系商家—商家电话
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02120 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—加入进货单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02130 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—加入进货单—进货单规格选择页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02140 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02150 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02160 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02170 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02180 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02190 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02200 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02210 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02220 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02230 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02240 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02250 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02260 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02270 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02280 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02290 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02300 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—公司支付
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02310 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02320 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02330 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02340 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁—商品详情—立即租赁—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系—电话拨打
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02350 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02360 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—规格选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02370 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—规格选择—规格选择页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02380 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—商家电话
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02390 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—商家电话—电话拨打页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02400 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02410 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—搜索框
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02420 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—搜索框—搜索页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02430 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—收藏
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02440 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02450 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02460 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02470 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面—商品分类三级页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02480 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—联系商家
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02490 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—联系商家—商家电话
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02500 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—加入进货单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02510 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—加入进货单—进货单规格选择页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02520 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02530 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02540 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02550 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02560 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02570 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02580 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02590 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02600 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02610 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02620 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02630 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02640 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02650 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02660 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02670 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02680 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—公司支付
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02690 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—个人支付—付款方式
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02700 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02710 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02720 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02730 | 设备商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系—电话拨打
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02740 | 设备商城分类—搜索框—搜索页面 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02750 | 设备商城合作商家-材料 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02760 | 设备商城合作商家-设备 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02770 | 设备商城合作商家-设施 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02780 | 设备商城合作商家-添加商家-材料 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02790 | 设备商城合作商家-添加商家-材料—地区 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02800 | 设备商城合作商家-添加商家-材料—地区—地区选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02810 | 设备商城合作商家-添加商家-材料—申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02820 | 设备商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02830 | 设备商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面—建筑公司选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02840 | 设备商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面—项目选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02850 | 设备商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面—提交申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02860 | 设备商城合作商家-添加商家-设备—地区 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02870 | 设备商城合作商家-添加商家-设备—地区—地区选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02880 | 设备商城合作商家-添加商家-设备—申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02890 | 设备商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02900 | 设备商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面—建筑公司选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02910 | 设备商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面—项目选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02920 | 设备商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面—提交申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02930 | 设备商城合作商家-添加商家-设施—地区 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02940 | 设备商城合作商家-添加商家-设施—地区—地区选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02950 | 设备商城合作商家-添加商家-设施—申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02960 | 设备商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02970 | 设备商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面—建筑公司选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02980 | 设备商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面—项目选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC02990 | 设备商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面—提交申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03000 | 设备商城合作商家-消息 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03010 | 设备商城合作商家-消息列表 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03020 | 设备商城进货单-编辑 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03030 | 设备商城进货单-编辑-选中商品或店铺 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03040 | 设备商城进货单-编辑-选中商品或店铺-移至收藏夹 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03050 | 设备商城进货单-编辑-选中商品或店铺-删除
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03060 | 设备商城进货单-结算
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03070 | 设备商城首页-结算—确认订单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03080 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03090 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03100 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03110 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03120 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03130 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03140 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03150 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03160 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03170 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03180 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03190 | 设备商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03200 | 设备商城首页-结算—确认订单—提交订单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03210 | 设备商城首页-结算—确认订单—提交订单—公司支付
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03220 | 设备商城首页-结算—确认订单—提交订单—个人支付
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03230 | 设备商城首页-结算—确认订单—提交订单—个人支付—付款方式
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03240 | 设备商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03250 | 设备商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03260 | 设备商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03270 | 设备商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系—电话拨打
P0003 | B2B商城买家端APP | 材料 | SC03570 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—租赁按钮 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03580 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买按钮 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03590 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—销量排行商品列表
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03600 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—收藏TOP推荐列表
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03610 | 材料商城首页-搜索框-搜索页面 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03620 | 材料商城首页-一级商品分类图 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03630 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03640 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03650 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—搜索按钮
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03660 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—搜索按钮—搜索页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03670 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03680 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03690 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—全部类目
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03700 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—全部类目—更多类目
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03710 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—发货地
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03720 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—发货地—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03730 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—供货地
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03740 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—选择—选择条件—供货地—多个地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03750 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03760 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—规格选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03770 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—规格选择—规格选择页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03780 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—商家电话
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03790 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—商家电话—电话拨打页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03800 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03810 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—搜索框
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03820 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—搜索框—搜索页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03830 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—收藏
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03840 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03850 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03860 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03870 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—商品分类—商品分类二级页面—商品分类三级页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03880 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—联系商家
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03890 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—进入商家中心—联系商家—商家电话
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03900 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—加入进货单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03910 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—加入进货单—进货单规格选择页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03920 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03930 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03940 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03950 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03960 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03970 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03980 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC03990 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04000 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04010 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04020 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04030 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04040 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04050 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04060 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04070 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04080 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—公司支付
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04090 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—个人支付—付款方式
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04100 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04110 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04120 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04130 | 材料商城首页-一级商品分类图—二级商品分类图—商品列表—购买—商品详情—立即购买—进货单规格选择页面—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系—电话拨打
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04140 | 材料商城分类—搜索框—搜索页面 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04150 | 材料商城合作商家-材料 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04160 | 材料商城合作商家-设备 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04170 | 材料商城合作商家-设施 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04180 | 材料商城合作商家-添加商家-材料 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04190 | 材料商城合作商家-添加商家-材料—地区 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04200 | 材料商城合作商家-添加商家-材料—地区—地区选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04210 | 材料商城合作商家-添加商家-材料—申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04220 | 材料商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04230 | 材料商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面—建筑公司选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04240 | 材料商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面—项目选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04250 | 材料商城合作商家-添加商家-材料—申请合作—申请合作编辑页面—提交申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04260 | 材料商城合作商家-添加商家-设备—地区 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04270 | 材料商城合作商家-添加商家-设备—地区—地区选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04280 | 材料商城合作商家-添加商家-设备—申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04290 | 材料商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04300 | 材料商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面—建筑公司选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04310 | 材料商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面—项目选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04320 | 材料商城合作商家-添加商家-设备—申请合作—申请合作编辑页面—提交申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04330 | 材料商城合作商家-添加商家-设施—地区 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04340 | 材料商城合作商家-添加商家-设施—地区—地区选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04350 | 材料商城合作商家-添加商家-设施—申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04360 | 材料商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04370 | 材料商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面—建筑公司选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04380 | 材料商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面—项目选择 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04390 | 材料商城合作商家-添加商家-设施—申请合作—申请合作编辑页面—提交申请合作 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04400 | 材料商城合作商家-消息 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04410 | 材料商城合作商家-消息列表 |  | Cancel
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04420 | 材料商城进货单-编辑 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04430 | 材料商城进货单-编辑-选中商品或店铺 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04440 | 材料商城进货单-编辑-选中商品或店铺-移至收藏夹 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04450 | 材料商城进货单-编辑-选中商品或店铺-删除 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04460 | 材料商城进货单-结算
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04470 | 材料商城首页-结算—确认订单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04480 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04490 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04500 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04510 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04520 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—所在地区—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04530 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04540 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—添加新地址—街道选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04550 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04560 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04570 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—所在地区—地区选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04580 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04590 | 材料商城首页-结算—确认订单—收货地址—管理收货地址—编辑地址—街道选择
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04600 | 材料商城首页-结算—确认订单—提交订单
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04610 | 材料商城首页-结算—确认订单—提交订单—公司支付
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04620 | 材料商城首页-结算—确认订单—提交订单—个人支付
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04630 | 材料商城首页-结算—确认订单—提交订单—个人支付—付款方式
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04640 | 材料商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04650 | 材料商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04660 | 材料商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04670 | 材料商城首页-结算—确认订单—提交订单—支付完成—订单详情—客服联系—电话拨打
P0003 | B2B商城买家端APP | 商城个人中心 | SC04680 | 商城个人中心-选择建设公司 | 王晋光
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04690 | 商城个人中心-选择项目名称 | 王晋光
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04700 | 商城个人中心-选择项目名称—搜索供应商 | 王晋光
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04710 | 商城个人中心-选择项目名称—搜索供应商—供应商选择页面 | 王晋光
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04720 | 商城个人中心-选择项目名称—查询—搜索框—搜索页面 | 王晋光
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04730 | 商城个人中心-选择项目名称—查询—采购订单 | 王晋光
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04740 | 商城个人中心-选择项目名称—查询—采购订单—订单列表 | 王晋光
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04750 | 商城个人中心-选择项目名称—查询—采购订单—订单列表—订单详情 | 王晋光
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04760 | 商城个人中心—管理收货地址 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04770 | 商城个人中心—管理收货地址—添加新地址 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04780 | 商城个人中心—管理收货地址—添加新地址—所在地区 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04790 | 商城个人中心—管理收货地址—添加新地址—所在地区—地区选择 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04800 | 商城个人中心—管理收货地址—添加新地址—街道 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04810 | 商城个人中心—管理收货地址—添加新地址—街道选择 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04820 | 商城个人中心—管理收货地址—编辑地址 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04830 | 商城个人中心—管理收货地址—编辑地址—所在地区 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04840 | 商城个人中心—管理收货地址—编辑地址—所在地区—地区选择 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04850 | 商城个人中心—管理收货地址—编辑地址—街道 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04860 | 商城个人中心—管理收货地址—编辑地址—街道选择 |  | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04870 | 商城个人中心-收藏夹 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04880 | 商城个人中心-收藏夹-产品 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04890 | 商城个人中心-收藏夹-产品—编辑 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04900 | 商城个人中心-收藏夹-产品—编辑—加入进货单 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04910 | 商城个人中心-收藏夹-产品—编辑—删除 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04920 | 商城个人中心-收藏夹-产品—编辑—删除—确认删除 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04930 | 商城个人中心-收藏夹-店铺 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04940 | 商城个人中心-收藏夹-店铺—删除 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04950 | 商城个人中心-收藏夹-店铺—删除—确认删除 | 江助正 | Done
P0003 | B2B商城买家端APP |  | SC04960 | 商城个人中心-施小包客服-客服电话 |  | Done