## APP-iOS
编号 | 模块 | 功能 | 任务 | 页面编号 | 子任务 | 子任务1 | 负责人 | 标准工时 | 预计工时 | 任务状态 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际工时 | 备注
1 | 控制台 | 商品 | 商品列表 |  | 新属性 |  | 叶闻达 | 8 | 8 | 已完成 |  |  | 2/17/2017
2 |  |  | 商品编辑 |  | 新属性 |  | 叶闻达 | 8 | 8 | 已开始 |  |  | 2/20/2017
3 |  |  | 商品编辑 |  | 供货地多选 |  | 叶闻达 | 16 | 16 | 已开始 |  |  | 2/20/2017
4 |  |  | 强制下架 |  |  |  | 江助正 | 4 | 12 | 已开始 |  |  | 2/17/2017
5 |  |  | 商品审核 |  |  |  | 江助正 | 16 | 32 | 已开始 |  |  | 2/16/2017
6 |  | 商品分类 | 分类编辑 |  | 同级验证 |  | 董自齐 | 12 | 12 | 已完成 |  |  | 2/16/2017
7 |  |  | 取得所有分类 |  | leaf=0 |  | 董自齐 | 4 | 4 | 已完成 |  |  | 2/16/2017
8 |  |  | 分类列表 |  | 禁用 |  | 董自齐 | 4 | 4 | 已完成 |  |  | 2/18/2017
9 |  |  | 禁用/启用分类(品类) |  |  |  | 董自齐 | 8 | 8 | 已开始 |  |  | 2/18/2017
10 |  | 订单 | 订单接口 |  | 单位换算 |  | 王缙光 | 8 | 8 | 已完成 |  |  | 2/16/2017
11 |  |  | 订单租赁接口 |  | 单位换算 |  | 王缙光 | 8 | 8 | 已完成 |  |  | 2/16/2017
12 |  |  | 发货 |  | 后端接口 |  | 王缙光 | 8 | 8 | 已完成 |  |  | 2/16/2017
13 |  |  | 发货详细 |  | 后端接口 |  | 王缙光 | 8 | 8 | 已完成 |  |  | 2/20/2017
14 |  |  | 发货修改订单 |  | 后端接口 |  | 王缙光 | 8 | 8 | 排期中 |  |  | 2/21/2017
15 |  |  | 发货编辑 |  | 前端接口 |  | 熊彬 | 16 | 32 | 已开始 |  |  | 2/20/2017
16 |  |  | 发货列表 |  | 前端接口 |  | 熊彬 | 8 | 32 | 已完成 |  |  | 2/16/2017
17 | 商城APP | 推荐 | 猜你喜欢 |  | 店铺ID |  | 江助正 | 4 | 4 | 排期中
18 |  |  | 猜你喜欢 |  | 商品属性 |  | 江助正 | 4 | 8 | 排期中
19 |  |  | 搜索 |  | 搜索推荐 |  | 熊彬 | 4--8 | 8 | 排期中
20 |  | 商品 | 商品列表 |  | 合作商家 |  | 熊彬 | 8 | 8 | 排期中
[5 empty] | 默认价格自动获取 |  | 江助正 | 8 | 12 | 排期中
[5 empty] | 地区缓存 |  | 叶闻达 | 16 | 16 | 排期中
21 |  |  |  |  | 发供货地（是否支持省级/全国查询） |  | 叶闻达 | 8 | 12 | 排期中
22 |  |  |  |  | 租赁价格 |  | 江助正 | 4 | 4 | 排期中
23 |  |  | 收藏 |  | 后端查询数据 |  | 董自齐 | 8 | 8 | 排期中
24 |  |  | 项目列表 |  | 与劳务对接 |  | 董自齐 | 8 | 12 | 排期中
25 |  | 订单 | 订单确认 |  |  |  | 王缙光 | 16 | 16 | 排期中
26 |  |  | 支付/短信 |  |  |  |  | ? | ? | 排期中
27 |  |  | 进货单 |  |  |  | 王缙光 | 4 | 4 | 排期中
28 |  |  | 商品分类 |  | 店铺分类 |  | 熊彬 | 4 | 4 | 排期中
29 |  |  | 合作商家 |  | page |  | 熊彬 | 20 | 20 | 排期中
30 |  | 分类 | 全部品种 |  |  |  | 江助正 | 4 | 4 | 排期中
31
32
33
34
35
36
37