## APP-iOS
编号 | 模块 | 功能 | 任务 | 页面编号 | 子任务 | 子任务1 | 负责人 | 标准工时 | 预计工时 | 任务状态 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际工时 | 备注
1 | 控制台 | 商品 | 商品列表 |  | 新属性 |  | 叶闻达 | 8 | 8 | 排期中
2 |  |  | 商品编辑 |  | 新属性 |  | 叶闻达 | 8 | 8 | 排期中
3 |  |  | 商品编辑 |  | 供货地多选 |  | 叶闻达 | 16 | 16 | 排期中
4 |  |  | 强制下架 |  |  |  | 江助正 | 4 | 12 | 排期中
5 |  |  | 商品审核 |  |  |  | 江助正 | 16 | 32 | 排期中
6 |  | 商品分类 | 分类编辑 |  | 同级验证 |  | 董自齐 | 12 | 12 | 排期中
7 |  |  | 取得所有分类 |  | leaf=0 |  | 董自齐 | 4 | 4 | 排期中
8 |  |  | 分类列表 |  | 禁用 |  | 董自齐 | 4 | 4 | 排期中
9 |  |  | 禁用/启用分类(品类) |  |  |  | 董自齐 | 8 | 8 | 排期中
10 |  | 订单 | 订单接口 |  | 单位换算 |  | 王缙光 | 8 | 8 | 排期中
11 |  |  | 订单租赁接口 |  | 单位换算 |  | 王缙光 | 8 | 8 | 排期中
12 |  |  | 发货 |  | 后端接口 |  | 王缙光 | 8 | 8 | 排期中
13 |  |  | 发货详细 |  | 后端接口 |  | 王缙光 | 8 | 8 | 排期中
14 |  |  | 发货修改订单 |  | 后端接口 |  | 王缙光 | 8 | 8 | 排期中
15 |  |  | 发货编辑 |  | 前端接口 |  | 熊彬 | 16 | 32 | 排期中
16 |  |  | 发货列表 |  | 前端接口 |  | 熊彬 | 8 | 32 | 排期中