## Sheet1
Issue Page | Issue | Description | owner
商品编辑页 | 没选品种可以提交商品 |  | 江助正
商品列表 | 待审核商品不能进行一系列操作 |  | 江助正
订单列表 | 选了建筑公司项目搜索不到
订单列表 | 品种为string的订单搜索不出来 | 13166666666-13188888888 | 王缙光
订单列表 | 订单号模糊搜索没做 |  | 王缙光
历史发货 | 对接未完成->分开两个接口 |  | 熊彬
所有列表默认创建时间倒序 |  |  | 全体
分类列表 | 单位->产品 |  | 叶闻达
所有文本框 | 字节数限制 |  | 等待劳务组研究
登陆 | 对接Demo说明 |  | 以后添加
设备供应商 | 租赁数据接口 |  | 全体

## Sheet2
2017-03-27 | 改审核问题
2017-03-28 | 造数据
2017-03-29 | 单元测试 | support 前端
2017-03-30 | 单元测试 | support 前端
2017-03-31 | 单元测试 | support 前端